## Sheet1
Tyrian | wip | w
Name: Dominic May | complete | .
Start Date: approx. 1st Aug
|  |  | Aug | [30 empty] | Sep
Tasks | Start | End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Parser | 2001-08-01 | 2013-08-02 | bar: Aug 1 to Aug 2
Compiler | 2013-08-02 | 2013-08-11 | bar: Aug 2 to Aug 11
Standard library | 2013-08-04 | 2013-08-06 | bar: Aug 4 to Aug 6
Writing bytecode to file | 2013-08-01 | 2013-08-06 | bar: Aug 1 to Aug 6
Command line interface | 2013-08-11 | 2013-08-14 | bar: Aug 11 to Aug 14
Lisp land function definitions | 2013-08-07 | 2013-08-08 | bar: Aug 7 to Aug 8
Lisp land function arguments | 2013-08-07 | 2013-08-11 | bar: Aug 7 to Aug 11
Docs | 2013-08-01 | 2013-09-13 | bar: Aug 1 to Sep 13
Presentation | 2013-09-04 | 2013-09-09 | bar: Sep 5 to Sep 9